|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация**  **Казачинского района**  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  663100, с. Казачинское, Красноярского края.,  ул. Советская 144  тел. 8 (391-96) 21-4-04, 21-6-91  Факс: 8 (391-96) 21-225  <rajono@krasmail.ru>  ОКПО 02100728,  ИНН/КПП 2417001829/241701001 |  |  |

Приказ №200

От 29.11.2017 г. с. Казачинское

«О реализации муниципального системного

стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного

дизайна в организации пришкольной территории»

Во исполнение резолюции августовской педагогической конференции работников образования 2017 года, в рамках реализации стратегии развития муниципальной системы образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать в период с 15 ноября 2017 по 30.09.2018 года муниципальный системный стратегический проект, направленный на формирования общей культуры школьного сообщества и населения за счет включения в деятельность по изменению ближнего окружения школы, создание эстетически привлекательного оформления пришкольной территории, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям, развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой деятельности, формирование исследовательских компетентностей.
2. Утвердить состав проектной команды, ответственной за реализацию муниципального системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории» (далее Муниципальный системный стратегический проект)

Никифорова Елена Владимировна - руководитель муниципального системного стратегического проекта, учитель химии и биологии МБОУ Казачинской СОШ

Ильина Елена Александровна, директор МБУ ДО «Казачинский РЦДТ», менеджер Муниципального системного стратегического проекта

Пармасевич Денис Дмитриевич, консультант по ландшафтному дизайну, тьютор МБУ ДО «Казачинский РЦДТ»

Степаненко Людмила Владимировна - ответственный консультант по сопровождению исследовательской деятельности школьников в рамках реализации Муниципального системного стратегического проекта, методист МБУ ДО «Казачинский РЦДТ»

1. Утвердить график Муниципального системного стратегического проекта (Приложение 1)
2. Утвердить Программу семинаров для педагогов по основам ландшафтного дизайна пришкольной территории и организации исследовательской деятельности учащихся. (Приложение 2)
3. Утвердить положение о финальном конкурсе «Добро пожаловать!»

муниципального системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории» (Приложение3)

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений организовать работу по реализации Муниципального системного стратегического проекта
   1. Сформировать проектную команду ОУ из учащихся 7-11 классов (70% от общего количества участников проектной группы) и взрослых (педагогов, родителей, других заинтересованных лиц)
   2. Распорядительным актом утвердить состав и назначить руководителя проектной команды ОУ, а так же закрепить основные функции за педагогами, и работниками ОУ по сопровождению в рамках проекта исследовательской работы естественно-научной направленности с учащимися, соорганизации детско- взрослой кооперации, по обустройству и оформлению школьной территории на этапе подготовки и реализации проекта, и т.п. Направить в срок до 5 декабря 2017г. отсканированный документ на адреса [kazrcdt@mail.ru](mailto:kazrcdt@mail.ru) и <kazono@mail.ru>
   3. Обеспечить обязательное участие проектной команды ОУ во всех мероприятиях, организуемых командой муниципального системного стратегического проекта.
2. Никифоровой Е.В., руководителю проектной команды
   1. Представить документ Проекта на согласование Штаба управления стратегией развития МСО до 20.12.2017 г.
   2. Разработать и направить в школы до 20.01.2018г. Положение о конференции по защите исследовательских работ учащихся.
3. Заслушать отчет руководителя проектной команды и руководителей ОУ о ходе реализации муниципального системного стратегического проекта на заседании Штаба управления стратегией развития МСО в феврале и мае 2018 года.
4. Полный отчет о реализации муниципального системного стратегического проекта представить на августовском педагогическом совете в 2018 году
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования Л. А. Федоненко

Приложение 1

к приказу от 29.11.2017 № 200

Отдела образования администрации Казачинского

района

**График реализации  
муниципального системного стратегического проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Сроки** | **Ключевые мероприятия** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| I этап.  Организационный | 15.11.2017-25.11.2017 | Подготовка Приказа отдела образования, разработка положений, графиков, программ | Отдел образования,  МБУ ДО «Казачинский РЦДТ» | Волкова С.Ю., Никифорова Е.В., Ильина Е.А. |
| 12.12.17- 31.04.17 | Реализация Программы  семинаров для педагогов по основам ландшафтного дизайна пришкольной территории и организации исследовательской деятельности учащихся. | МБУ ДО «КазачинскийРЦДТ» | Ильина Е.А. |
| 1.12.17-7.12.17 | Создание проектных команд в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОУ | Руководители ОУ |
| II этап.  Подготовительный | 1.12.17-25.12.17 | Выполнение практического задания в рамках муниципального  этапа конкурса «Зимняя планета детства» | ОУ  МБУ ДО «Казачинский РЦДТ» | Ильина Е.А., Пармасевич Д.Д., руководители ОУ |
| 20.12.17-20.01.18 | Разработка проектов муниципальных общеобразовательных учреждений | ОУ | Руководители ОУ |
| 20.01.18-31.01.18 | Открытая экспертиза проектов ОУ | МБУ ДО «Казачинский РЦДТ» | Никифорова Е.В., Волкова С.Ю. |
| III этап.  Практический | 1.02.17-20.0.17 | Организация исследовательской деятельности школьников | ОУ | Руководители ОУ, Степаненко Л.В. |
| 1.02.17-20.0.17 | Проведение мероприятий по изготовлению малых форм, инсталляций, элементов оформления современного дизайна и т.п. | ОУ | Руководители ОУ. |
| 1.05.18-1.08.18 | Исполнение проектного замысла на территории ОУ | ОУ | Руководители ОУ. |
| IV этап. Подведение итогов и оформление результатов проекта | 1.08.18-20.08.18 | Финальный конкурс проекта «Добро пожаловать!» | ОУ | Никифорова Е.В., |
| 27.08.18-31.08.18 | Представление основных результатов реализации Муниципального системного стратегического проекта | Августовский педагогический совет 2018г. | Никифорова Е.В.  Штаб управления стратегией развития МСО |
| 26.09.18-30.09.18 | Конференция исследовательских работ учащихся | МБОУ Казачинская СОШ | Никифорова Е.В.  КолядаА.В.,  директор МБОУ Казачинской СОШ |

Приложение 2

к приказу от 29.11.2017 № 200

Отдела образования администрации Казачинского

района

**Программа**

семинаров для педагогов по основам ландшафтного дизайна пришкольной территории

и организации исследовательской деятельности учащихся.

**Цели:** ознакомление с современными элементами ландшафтного дизайна на пришкольной территории, формирование практических навыков благоустройства школьной территории и проведения исследовательской деятельности с учащимися.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки проведения** | **Темы семинаров** | **Содержание** | **Практические занятия** |
| 12.12.17 | Основные стили и приёмы в ландшафтном дизайне. | Понятие «Стиль», характеристика основных видов стилей. Основные приёмы дизайна.Эстетические закономерности в формировании территории.  Малые архитектурные формы.  Камень в ландшафте пришкольного участка. | Создание и  использование цветового круга. Эстетическая  оценка заданного пространства.Использование малых  архитектурных форм в заданном пространстве.  Проектирование и оформление  альпийской горки на пришкольном участке. |
| 21.12.17 | Организация пространства пришкольного участка. | Правильная ориентация по сторонам света.  Освещение участка.  Зонирование.  Дорожно-тропиночная сеть.  Подбор растений. | Зонирование  пришкольного участка.  Составление  композиций из декоративных кустарников,  деревьев, лиан для пришкольного участка. |
| 23.01.18 | Практический семинар по изготовлению макетов пришкольных территорий. | Изготовление и представление проектов по обустройству пришкольныхтерритории. | Выполнение практической работы по изготовлению макета. |
| 29.02.18 | Основы цветоводства открытого грунта.  Проведение исследовательской работы с учащимися | Летники, двулетники, многолетники, используемые в оформлении территории. Особенности выращивания.  Правила создания цветника.  Компоновка элементов цветочного оформления.  Общие правила оформления исследовательской работы, методика организации. | Цветочное  оформление пришкольного участка.  Оформление исследовательской работы. Методика проведения опытов. |

Приложение 3

к приказу от 29.11.2017 № 200

Отдела образования администрации Казачинского

**Положение**

о финальном конкурсе «Добро пожаловать!»

муниципального системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории»

**1. Общие положения**

Положение определяет порядок проведения конкурса, форму конкурсной работы и критерии оценки конкурса.

1. **Цель и задачи конкурса**

**Цель:** создание эстетически привлекательного оформления территории школы, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям.

**Задачи:**

-развивать инициативу и творчество школьников через организацию социально-значимой деятельности - обустройство пришкольной территории;

-привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества, через разработку и реализацию проекта;

-сформировать исследовательские компетентности учащихся.

**3. Организатор конкурса**

Организаторы конкурса: Отдел образования администрации Казачинского района, МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, муниципального системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории»

1. **Участники конкурса**

Проектные команды общеобразовательных школ Казачинского района

**5. Предмет и условия конкурса**

Предметом конкурса является новые архитектурные формы школьной территории.

Обязательными условиями являются:

-создание новых архитектурных форм на территории школы фронтальной стороны и любой одной зоны по выбору (спортивной, игровой, партерной, торжественной и т.д.).

-представление макета обустроенной зоны школьной территории (размер макета 80х80см);

-представление фотоотчета оформления фронтальной стороны, по ходу реализации проекта (размер фотографий 30х20 см в электронном и печатном варианте);

- презентация о проведении исследовательской работы учащихся биологической направленности (не более 10 слайдов);

- привлечение местного населения;

- в оформлении зон не допустимо использование пластиковых бутылок и автомобильных покрышек.

1. **Порядок и сроки проведения.**

Проведение финального мероприятия с 01.08.18 г. по 20.08.18 г.

Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.

**7. Механизм реализации.**

Для реализации проекта в общеобразовательных учреждениях создаются проектные команды в составе:

- учащиеся 7-11 классов(70 % от общего состава команды);

- руководитель проектной команды;

- педагоги и работники ОУ по сопровождению исследовательской работы учащихся, соорганизации детско-взрослой кооперации, обустройству и оформлению школьной территории;

-родители и местное население, заинтересованные в реализации проекта.

Проектная команда разрабатывает и реализует проект по обустройству школьной территории и исследовательской деятельности. Для проектной команды пройдут обучающие семинары и консультации, в ходе которых команды получат необходимые знания и навыки для реализации собственных проектов.

1. **Критерии оценивания**
2. Наличие макета обустройства выбранной зоны.
3. Наличие фотоотчета обустройства фронтальной зоны соответствующего заданному формату.
4. Экскурсия по обустроенным зонам и объектам исследовательской деятельности
5. Презентация исследовательской деятельности учащихся.
6. Участие местного населения.
7. Общий уровень организации итогового мероприятия о проделанной работе