Дорожная карта по работе с ШНОР в Казачинском районе на 2022 год

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение ОО администрации Казачинского района муниципального координатора и кураторов школ ШНОР | декабрь | Утвержден муниципальный координатор и список кураторов ШНОР | ОО администрации Казачинского района | муниципальный координатор и кураторы школ ШНОР |
| Посещение школ ШНРО закрепленными кураторами и муниципальным координатором | январь-февраль | Составлен график посещений Посещены школы ШНРО | муниципальный координатор и кураторы школ ШНОР | Управленческие команды и педагоги ШНРО Вороковской СОШ, Отношинской СОШ, Талажанской ООШ, Рождественской СОШ |
| Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | март -декабрь | Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов | МКУ "Ресурсный центр образования" | Руководители РМО, муниципальный координатор, кураторы школ |
| Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью | февраль, ноябрь | Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе | Директора ШНОР | Управленческие команды и педагоги Вороковской СОШ, Отношинской СОШ, Талажанской СОШ, Рождественской СОШ |
| Провести диагностику «Мои профессиональные затруднения». | март | Проведена диагностика «Мои профессиональные затруднения». | Муниципальный координатор, кураторы школ ШНРО | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Создание проблемных групп | апрель | Созданы проблемные групп на основе выявленных затруднений педагогов | Муниципальный координатор, кураторы школ ШНРО | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Составление карты профессиональных затруднений педагогов школы | май | Составлена карта профессиональных затруднений педагогов. | Муниципальный координатор, кураторы школ | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Составление плана курсовой подготовки на 2-е полугодие 2022г. | апрель-июнь, сентябрь | Составлен плана курсовой подготовки на 2-е полугодие 2022г | Управленческие команды ШНРО | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Организовать работу малых проблемных и творческих групп по разработке критериев метапредметных результатов и критериев сформированности функциональной грамотности. | сентябрь | Вовлечены в работу проблемных и творческих групп по разработке критериев метапредметных результатов и критериев сформированности функциональной грамотности не менее 20% учителей ШНРО | Руководители РМО, муниципальный координатор, кураторы школ | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Проведение рабочих совещаний с администрацией ШНОР с целью обсуждения вопросов эффективности реализации муниципального и школьных управленческих проектов | Сентябрь-октябрь | Изучение и анализ опыта ОУ, результативно работающих по данному направлению, на совещаниях руководителей ОУ. Разработка «дорожной карты» на следующий учебный год | Муниципальный координатор, кураторы школ ШНОР, администрации ОУ | Управленческие команды и педагоги ШНОР, администрации ОУ |
| Методический десант. "Методическое сопровождение педагогов в условиях повышения качества образования" | ноябрь | Оказана методическая поддержка педагогам предметникам | Руководители РМО, муниципальный координатор, кураторы школ, педагоги школ муниципалитета | Управленческие команды и педагоги ШНРО |
| Круглый стол с родителями и родительской общественностью | декабрь | Разработана общая тенденция воспитательной работы по подготовке к ГИА | Руководители РМО, муниципальный координатор, кураторы школ, | Управленческие команды и педагоги ШНРО родительское сообщество |