**Казачинский район**

**Дорожная карта по реализации направлений нацпроекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| **Современная школа** | | | | |
| 1 | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 2019-2024 | Руководители ОО |
| 2 | Создать в базовых школах кабинеты, оснащённые высокотехнологичным оборудованием естественнонаучной и технической направленности. | Наличие 2-х кабинетов, в которых будет осуществляться изучение предметной области технология | До 01.09.2021 | Руководители ОО |
| 3 | Создать рабочую группу по внедрению предметной области «Технология» | Создана рабочая группа | До 01.08.2019 | Директор МКУ «Ресурсный центр образования» |
| 4 | Использование программы ПервоЛого в образовательном процессе | 100% обучающихся начальной школы вовлечены в данную среду обучения | До 01.09.2021 | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Внедрение робототехники в урочной и внеурочной деятельности | 30% обучающихся участвуют в программах по робототехнике | До 01.09.2021 | Руководители ОО |
| 6 | Создать проблемные группы по развитию функциональной грамотности | Созданы проблемные группы по развитию функциональной грамотности | До 01.07.2019 | Директор МКУ «Ресурсный центр образования» |
| 7 | Участие в оценке функциональной грамотности | 30% обучающихся участвуют в оценке функциональной грамотности | До 01.09.2021 | Руководители ОО |

**Дорожная карта по реализации направлений нацпроекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| **Успех каждого ребенка** | | | | |
| 1 | Получение лицензий и оснащение кабинетов для обеспечения дополнительного образования.  Разработка программ для участия в грантах | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 70% (2019г), 80% (2024) | 2019-2024 | Администрация школы, педагоги |
| 2 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» направленных на разную профориентацию | Не менее 85% учащихся участвуют в онлайн-уроках | 2019-2024 | Педагоги |
| 3 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (по обновленным программам) | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в образовательных организациях | До 31.12.2024 | Администрация школы |
| 4 | Внедрение наставничества | 50% обучающихся охвачены различными формами наставничества | к 2021 | Администрация школы |
| 5 | Реализация проекта «Билет в будущее» | Обучающимся 5-11 кл. предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану |  | Руководители ОО |
| 6 | Создание образовательной среды для развития одарённых детей | Работа банка свободных электронных портфолио одарённых детей, обеспечивающего основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана | До 2024 | Заместители директоров по УВР |
| 7 | Создание образовательной среды для развития детей с ОВЗ, поэтапное вовлечение, в том числе в дистанционной форме | Не менее 70% детей с ОВЗ обучаются по дополнительным общеобразовательным программам | До 2024 | Заместители директоров по УВР |
| 8 | Использовать ресурс краевого дворца пионеров и школьников | 20% обучающихся включены в дистанционные конкурсы творческих и исследовательских работ «Страна чудес – страна исследований» | До 2021 года | Заместители директоров по УВР |

**Дорожная карта по реализации направлений нацпроекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| **Поддержка семей, имеющих детей** | | | | |
| 1 | Создать условия информирования о деятельности ПМПК | До 90% родителей знают о деятельности, о специалистах, о ПМПК | Июль-август 2019 | Руководитель ОО |
| 2 | Информировать всех родителей о деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения | 90% родителей знают об услугах Комплексного центра | Июль-август 2019 | Руководитель ОО |
| 3 | Организовать взаимодействие с ПМПК и ОО | Использование услуг ПМПК в образовательных учреждениях | 2019-2024 | Руководитель ОО |
| 4 | Довести информацию до родителей о существовании портала информационно-просветительской поддержки родителей | 90 % родителей знают о федеральном портале информационно- просветительской поддержки родителей | Июль-август 2019 | Руководитель ОО |
| 5 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2024 | Старший методист МКУ «Ресурсный центр образования» |

**Дорожная карта по реализации направлений нацпроекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| **Учитель будущего** | | | | |
| 1 | Включение педагогов в национальную систему национального роста | Непрерывное повышение квалификации | 50% до 2024 | Заместитель директора УВР |
| 2 | Выявление дефицитов квалификаций педагогов | Определены направления повышения квалификации | 2019 до ноября | Руководители ОО |
| 3 | Включение в систему аттестации руководителей | 100 % руководителей ОО прошли аттестацию в соответствие с новой единой моделью аттестации руководителей, повышение эффективности ОО | 2020-2024 | Отдел  образования |
| 4 | Включение молодых педагогов в различные формы поддержки и сопровождения | Подписание договоров с молодыми педагогами, мобильное приложение карта молодого учителя | 2020-2024 | Администрация школы |
| 5 | Прохождение добровольной независимой оценки квалификации | Документ центра оценки профессионального мастерства | 1% от коллектива до 2024 | учитель |

**Дорожная карта по реализации направлений нацпроекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| **Цифровая образовательная среда** | | | | |
| 1 | Использование информационного ресурса «одного окна» | 50% педагогических работников используют информационный ресурс «Одного окна» | 2024 | Руководители ОО |
| 2 | Обновление содержания сайтов ОУ | Новое содержание сайтов | 2022 | Руководители ОО |
| 3 | Создание проектной команды для создания школьной модели «Цифровая среда образования» | Создана дорожная карта модели «Цифровая среда образования» (сентябрь 2024) | Сентябрь 2019 | Руководители ОО |
| 4 | Создание Щитов цифровых образовательных профилей и индивидуальных планов обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Не менее 90% учащихся имеют профили на базе платформы | 2024 |  |
| 5 | Ораганизация регистрации не менее 70% обучающихся в кабинете «Образование» на едином портале госуслуг | Не менее 70% учащихся имеют доступ к кабинету «Образование» на едином портале госуслуги | 2024 | Руководители ОО, классные руководители |
| 6 | Создать организационно-технические условия для внедрения и реализации ЦОС | Наличие оборудования обеспечивающее свободный доступ в интернет не менее 50 мб/с | 2024 | Руководители ОО |